## Formato Seguimiento (hidden)
DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS
CUP: 50500000.0000.373761
Objetivo PNBV: |  |  | Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos
Objetivo Estratégico Institucional: |  |  |  | Incrementar la efectividad de los servicios de seguridad ciudadana a través de servicios desconcentrados de calidad en previsión, prevención y respuesta integral frente a la violencia y cometimiento de delitos, combatiendo el crimen organizado y la delincuencia
[7 empty] | Ejecución y Programación mensual de metas Enero | [9 empty] | Ejecución y Programación mensual de metas Enero |  |  |  |  | Reprogramación
Programa | Proyecto | Componente | Actividades | Código | Subactividades | Meta Anual | Planificado | VerificacIón de Ejecución | % de Cumplimiento | Estado de Ejecución | Observación | Medio de Verificación | Indicadores de Actividades y/o de Gestión | Item | Descripción del Item | Codificado | Planificado | VerificacIón de Ejecución | % de Cumplimiento | Estado de Ejecución | Observación | SI | MES | JUSTIFICACIÓN
91 | 3 | C1 | Adquisición de terrenos | D01 | Transferencia Inmobiliar | 154 predios |  | 0 | 1 | CUMPLE EJECUCIÓN PLANIFICADA |  | Reforma (Inter) | Transferencia | 840301 | Terreno Expropiación de Bienes | 1117821.22 | 1117821.22 | 1000000 | 89.46% | MEDIANA EJECUCIÓN
|  |  |  | D02 | Transferencias al proyecto Vivienda Fiscal para la Policía Nacional | Reforma (Intra) | 1 | 1 | 1 | CUMPLE EJECUCIÓN PLANIFICADA |  | Reforma (Intra) | Transferencia | 730420 | Instalación - Mantenimiento y Reparación de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas | 883717.81 | 0 | 0 | 100% | CUMPLE EJECUCIÓN PLANIFICADA
|  |  |  | D03 | Legalización del Predio de la UPC Mariscal 3 DMQ | 1 predio | 0 | 0 | 1 | CUMPLE EJECUCIÓN PLANIFICADA |  | Escrituras públicas | # de terrenos legalizados | 840301 | Terreno Expropiación de Bienes | 273927.3 | 0 | 0 | 100% | CUMPLE EJECUCIÓN PLANIFICADA
|  |  |  | D04 | Legalización de 18 predios nuevos | 15 predios UPC y 3 UVC | 15 | 10 | 0.66667 | MEDIANA EJECUCIÓN |  | Escrituras públicas | # de terrenos legalizados | 840301 | Terreno Expropiación de Bienes | 2804329.14 | 1402164.57 | 1300000 | 92.71% | ALTA EJECUCIÓN
|  |  | Construcción de obra | D05 | Construcción de 30 UPC y 3 UVC | 33 infraestructura construida (IVA crédito) | 0 | 0 | 1 | CUMPLE EJECUCIÓN PLANIFICADA |  | Acta de recepción de la obra | # de infraestructuras construidas | 750107 | Construcciones y Edificaciones | 3747968.55 | 1873984.275 | 0 | 0% | NO EJECUTA
|  |  |  | D06 | Construcción de la UPC Cristo del Consuelo 1 y Trinitaria Norte 1 | 2 UPC construidas | 1 | 0 | 0 | NO EJECUTA |  | Acta de recepción de la obra | # de UPC construidas | 750107 | Construcciones y Edificaciones | 331555.74 | 331555.74 | 500000 | 150.8% | EJECUTA MÁS DE LO PLANIFICADO
|  |  |  | D07 | Proyectos electricos para las UPC Cristo del Consuelo 1 y Trinitaria Norte 1 | 2 proyectos electricos | 1 | 1 | 1 | CUMPLE EJECUCIÓN PLANIFICADA |  | Acta entrega - recepción del estudio | # de estudios ejecutados | 730601 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | 4032 | 0
|  |  |  | D08 | Fiscalización UPC Cristo del Consuelo 1 y Trinitaria Norte 1 | 1 Fiscalización | 1 | 0 | 0 | NO EJECUTA |  | Informe de Fiscalización | # de contratos de fiscalización ejecutados | 730604 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas | 23856 | 23856 | 21000 | 88.03% | MEDIANA EJECUCIÓN
|  |  |  | D09 | Estudios de implantación de 30 UPC y 3 UVC | 33 Estudios ejecutadas | 15 | 14 | 0.93333 | ALTA EJECUCIÓN |  | Acta entrega - recepción del estudio | # de estudios ejecutados | 730601 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | 115880.8 | 57940.4 | 57940.4 | 100% | CUMPLE EJECUCIÓN PLANIFICADA
|  |  |  | D10 | Fisacalización de 30 UPC y 3 UVC | 33 Fiscalizaciones ejecutadas | 22 | 10 | 0.45455 | BAJA EJECUCIÓN |  | Informe de Fiscalización | # de contratos de fiscalización ejecutados | 730604 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas | 841208.57 | 0
|  |  |  | D11 | Estudios de implantación UPC Trinitaria 2 | 1 Estudio | 0 | 0 | 1 | CUMPLE EJECUCIÓN PLANIFICADA |  | Acta entrega - recepción del estudio | # de estudios ejecutados | 730601 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | 30000 | 30000 | 15000 | 50% | MEDIANA EJECUCIÓN
|  |  |  | D12 | Actualización de los Estudios e Ingenierias de los estándares de las UVC | 1 Estudio | 1 | 0 | 0 | NO EJECUTA |  | Acta entrega - recepción del estudio | # de estudios ejecutados | 730601 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | 120000 | 0
|  |  |  | D13 | Estudios e ingenierías de las UVC Tipo B y D (estándar) | 2 Estudio | 1 | 1 | 1 | CUMPLE EJECUCIÓN PLANIFICADA |  | Acta entrega - recepción del estudio | # de estudios ejecutados | 730601 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | 120000 | 0
|  |  |  | D14 | Transferencia SECOB | Reforma (Inter) | 1 | 0 | 0 | NO EJECUTA |  | Reforma (Inter) | Transferencia | 730420 | Instalación - Mantenimiento y Reparación de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas | 4482681.12 | 0
Nomenclatura
91 Seguridad Integral
20 Orden Público y Seguridad
C1.- R1.- Construida la nueva infraestructura para Unidades de Policía Comunitaria "UPC" y para Unidades de Vigilancia Comunitaria "UVC"
C2.- R2.- Readecuada la infraestructura existente para Unidades de Policía Comunitaria “UPC” y para Unidades de Vigilancia Comunitaria “UVC”.
C3.- R3.- Equipadas las Unidades de Policía Comunitaria "UPC" y Unidades de Vigilancia "UVC"

## SEGUIMIENTO INVERSIÓN
PROYECTO
CUP:
Objetivo PNBV:
Objetivo Estratégico Institucional:
[7 empty] | Ejecución y Programación mensual de metas Enero | [9 empty] | Ejecución y Programación mensual de metas Enero |  |  |  |  | Reprogramación
Programa | Proyecto | Componente | Actividades | Código | Subactividades | Meta Anual | Planificado | VerificacIón de Ejecución | % de Cumplimiento | Estado de Ejecución | Observación | Medio de Verificación | Indicadores de Actividades y/o de Gestión | Item | Descripción del Item | Codificado | Planificado | VerificacIón de Ejecución | % de Cumplimiento | Estado de Ejecución | Observación | SI | MES | JUSTIFICACIÓN
Nomenclatura
91 Seguridad Integral
20 Orden Público y Seguridad
C1.- R1.- Construida la nueva infraestructura para Unidades de Policía Comunitaria "UPC" y para Unidades de Vigilancia Comunitaria "UVC"
C2.- R2.- Readecuada la infraestructura existente para Unidades de Policía Comunitaria “UPC” y para Unidades de Vigilancia Comunitaria “UVC”.
C3.- R3.- Equipadas las Unidades de Policía Comunitaria "UPC" y Unidades de Vigilancia "UVC"
NOTA: Unicamente el líder, Gerente o responsable de proyecto llenará los campos
Anexo 8