## Hoja1
TRIBUNAL ELECTORAL PARA ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES POLICIALES EN SERVICIO PASIVO AL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL - ISSPOL
CRONOGRAMA ELECTORAL
TAREA | Responsable | Duración | Comienzo | Fin
FASE PREPARATORIA |  | Dias
Posesión del Tribunal Electoral y nombramiento del Secretario | DIRECTOR GENERAL DEL ISSPOL | 1 día | 2019-11-13 | 2019-11-13
I Sesión del Tribunal Electoral | TRIBUNAL ELECTORAL -ISSPOL | 1 día | 2019-11-13 | 2019-11-13
Entrega de padron ISSPOL CNE | PRESIDENTE TRIBUNA ELECTORAL ISSPOL - CNE | 1 día | 2019-11-14 | 2019-11-14
Depuración de Padrón | DIRECCIÓN NACIONAL REGISTRO ELECTORAL (CNE) | 3 día | 2019-11-15 | 2019-11-19
Entrega Padrón Depurado | DIRECCIÓN NACIONAL REGISTRO ELECTORAL (CNE) | 1 día | 2019-11-20 | 2019-11-20
II Sesion del Tribunal Electoral Aprobación de publicación del padrón preliminar | TRIBUNAL ELECTORAL -ISSPOL | 1 día | 2020-01-24 | 2020-01-24
FASE PRE ELECTORAL
Publicación del Padrón preliminar | TRIBUNAL ELECTORAL ISSPOL POLICIA NACIONAL MINISTERIO DE GOBIERNO | 1 día | 2020-01-27 | 2020-01-27
Impugnaciones al padrón preliminar | DIRECCIÓN SERVICIOS SOCIALES ISSPOL | 10 días | 2020-01-28 | 2020-02-06
III Sesión del Tribunal Electoral Conocimiento y resolución de Impugnaciones al Padron preliminar | TRIBUNAL ELECTORAL -ISSPOL | 2 días | 2020-02-07 | 2020-02-10
Correcciones al padrón y notificaciones | ISSPOL | 2 días | 2020-02-11 | 2020-02-12
Publicación del padrón definitivo | TRIBUNAL ELECTORAL ISSPOL POLICIA NACIONAL MINISTERIO DE GOBIERNO | 1 día | 2020-02-13 | 2020-02-13
Capacitación a servidores policiales en Coordinaciones Provinciales del ISSPOL sobre llenado de formularios | CNE ISSPOL | 2 días | 2020-03-11 | 2020-03-12
Reinstalacion del Tribunal Electoral | TRIBUNAL ELECTORAL | 1 día | 2020-10-21 | 2020-10-21
Convocatoria a elecciones | TRIBUNAL ELECTORAL -ISSPOL | 1 día | 2020-10-22 | 2020-10-22
Recepción de Listas de Candidaturas | DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES - ISSPOL | 15 días | 2020-10-25 | 2020-11-09
Entrega de los formularios de firmas al CNE | TRIBUNAL ELECTORAL -ISSPOL | 1 día | 2020-11-10 | 2020-11-10
Verificación de firmas de respaldo | CNE-ORGANIZACIONES POLÍTICAS | 5 días | 2020-11-11 | 2020-11-17
Entrega de Informe de verificación de firmas | CNE-ORGANIZACIONES POLÍTICAS | 1 día | 2020-11-18 | 2020-11-18
Revisión de documentación, convalidación de errores y Calificación de Listas con apoyo del CNE | TRIBUNAL ELECTORAL -ISSPOL | 4 días | 2020-11-19 | 2020-11-24
Comunicación de resultados con apoyo del CNE | TRIBUNAL ELECTORAL -ISSPOL | 1 día | 2020-11-25 | 2020-11-25
Recepción de impugnaciones a las Listas | TRIBUNAL ELECTORAL -ISSPOL | 2 días | 2020-11-26 | 2020-11-29
Resolución de impugnaciones con apoyo del CNE | TRIBUNAL ELECTORAL -ISSPOL | 1 día | 2020-11-30 | 2020-11-30
Notificaciones y publicación de candidaturas | TRIBUNAL ELECTORAL -ISSPOL | 1 día | 2020-12-01 | 2020-12-01
FASE ELECTORAL
Diseño de artes de papeletas y documentos electorales | DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATIVOS ELECTORALES (CNE) | 10 días | 2020-10-22 | 2020-11-05
Envió y Aprobación de diseños de papeletas y documentos electorales (Sesion del Tribunal) | TRIBUNAL ELECTORAL ISSPOL | 3 días | 2020-11-08 | 2020-11-10
Selección de miembros Juntas Receptoras del Voto (Sesion del Tribunal) | TRIBUNAL ELECTORAL -ISSPOL | 1 día | 2020-11-30 | 2020-11-30
Notificación a Miembros de Juntas Receptoras del Voto | TRIBUNAL ELECTORAL -ISSPOL ISSPOL POLICÍA NACIONAL | 2 días | 2020-12-01 | 2020-12-02
Impresión de papeletas y documentos electorales | DIRECCIÓN NACIONAL DE LOGÍSTICA (CNE) | 11 dias | martes, 1 de diciembre de 2020 | lunes, 14 de diciembre de 2020
Simulacro | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES | 1 día | viernes, 11 de diciembre de 2020 | viernes, 11 de diciembre de 2020
Integración de paquetes electorales | DIRECCIÓN NACIONAL DE LOGÍSTICA (CNE) | 1 días | martes, 15 de diciembre de 2020 | martes, 15 de diciembre de 2020
Entrega de paquetes electorales | DIRECCIÓN NACIONAL DE LOGÍSTICA (CNE) / TRIBUNAL ELECTORAL ISSPOL | 4 días | miercóles, 16 de diciembre de 2020 | lunes, 21 de diciembre de 2020
Capacitación a servidores policiales en Coordinaciones Provinciales del ISSPOL sobre el proceso electoral y Miembros de Juntas Receptoras del Voto | DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN (CNE) | 1 días | martes, 22 de diciembre de 2020 | martes, 22 de diciembre de 2020
Recepción de Nómina de Delegados a las listas | TRIBUNAL ELECTORAL -ISSPOL | 2 días | domingo, 20 de diciembre d 2020 | lunes, 21 de diciembre de 2020
Entrega de Credenciales a Delegados | TRIBUNAL ELECTORAL -ISSPOL | 1 día | martes, 15 de diciembre de 2020 | martes, 15 de diciembre de 2020
Campaña Electoral | CANDIDATOS | 14 días | miercóles, 2 de diciembre de 2020 | martes, 15 de diciembre de 2020
Silencio Electoral | CANDIDATOS | 2 días | miercoles, 16 de diciembre de 2020 | jueves, 17 de diciembre de 2020
Instalación de la Juntas Receptoras del Voto | TRIBUNAL ELECTORAL -ISSPOL | 1 día | viernes, 18 de diciembre de 2020 | viernes, 18 de diciembre de 2020
Sufragio | JUNTAS RECEPTORAS | 1 día | viernes, 18 de diciembre de 2020 | viernes, 18 de diciembre de 2020
Escrutinio de votos | JUNTAS RECEPTORAS | 1 día | viernes, 18 de diciembre de 2020 | viernes, 18 de diciembre de 2020
Notificación y publicación de resultados | TRIBUNAL ELECTORAL -ISSPOL | 2 días | sábado, 19 de diciembre de 2020 | domingo, 20 de diciembre de 2020
Recepción de Impugnaciones | TRIBUNAL ELECTORAL -ISSPOL | 2 días | lunes, 21 de diciembre de 2020 | martes, 22 de diciembre de 2020
Resolución de Impugnaciones y proclamación de resultados finales | TRIBUNAL ELECTORAL -ISSPOL | 1 día | miercoles, 23 de diciembre de 2020 | miercoles, 23 de diciembre de 2020
Entrega de credenciales a Delegados y notificacion al ISSPOL | TRIBUNAL ELECTORAL -ISSPOL | 1 día | jueves, 24 de diciembre de 2020 | jueves, 24 de diciembre de 2020