## Hoja2 (hidden)
HOJA DE RUTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 2021
FASE | ACTIVIDADES | ENERO | [19 empty] | FEBRERO | [27 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
0 | ORGANIZACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL
Designación de responsables del proceso de rendición de cuentas por parte del Ministro de Gobierno | bar: ENERO 13 J to ENERO 16 D
Delegación, conformación y convocatoria del equipo responsable del proceso de rendición de cuentas | bar: ENERO 17 L to ENERO 20 J
Elaboración de la programación, lineamientos | bar: ENERO 12 M to ENERO 19 M
Reunión de trabajo con los funcionarios designados de las Unidades del MDG. | bar: ENERO 20 J
Elaboración de acta de reunión con funcionarios del MDG | bar: ENERO 21 V to ENERO 24 L
Coordinar la creación en el portal del MDG el espacio para el proceso de rendición de cuentas | bar: ENERO 21 V to ENERO 25 M
Elaboración y entrega de matrices, informe gestión de unidades texto y ppt de información por unidades a DPYS | bar: ENERO 12 M to ENERO 20 J
Publicación de documentos d verificación de la fase 0 | bar: ENERO 26 M to ENERO 27 J
1 | ELABORACION DE INFORMES TÉCNICOS Y LÚDICOS PRELIMINARES
Levantamiento periódico de información de cada unidad del MDG | bar: ENERO 20 J to ENERO 30 D
Consolidación de información para formulario CPCCS y PPT) | bar: ENERO 20 J to FEBRERO 1 M
Habilitar canal de comunicación (virtual) para recepción de temas que la ciudadanía requiera conocer en el informe de rendición de cuentas. | bar: FEBRERO 1 M to FEBRERO 6 D
Inscripción del MDG en la plataforma de CPCCS | bar: FEBRERO 1 M to FEBRERO 15 M
Reunión con equipo técnico DPyS para reasignar informes de unidades | bar: FEBRERO 2 M
Revisión equipo técnico DPYS de información de unidades y ciudadanía | bar: FEBRERO 3 J to FEBRERO 6 D
Convocatoria para la reunión con los delegados para revisar y socializar la información y socializar
Reunión con los delegados para revisar y socializar la información
Enviar observaciones a unidades | bar: FEBRERO 7 L
Recepción de información con las observaciones corrgegidas por las undiades (de existir) | bar: FEBRERO 8 M to FEBRERO 9 M
Elaboración informe lúdico y técnico preliminar del MDG | bar: FEBRERO 7 L to FEBRERO 15 M
Envío para aprobación del informe preliminar a despacho | bar: FEBRERO 16 M
Ajustes observaciones despacho | bar: FEBRERO 17 J to FEBRERO 19 S
Aprobación de informe preliminar | bar: FEBRERO 20 D to FEBRERO 23 M
Publicación del Informe preliminar y formulario excel en la página WEB del MDG | bar: FEBRERO 24 J to FEBRERO 25 V
2 | DELIBERACIÓN PÚBLICA
Convocatoria a reunión del equipo responsable y participantes en el evento público, para las coordinaciones de la deliberación pública | bar: FEBRERO 24 J
Reunión con el equipo técnico responsable (DCS, despachoy TICS) para coordinar el proceso de la difusión de deliberación pública | bar: FEBRERO 24 J
Difusión y publicación de la convocatoria para la presentación de rendición de cuentas a la ciudadanía | bar: FEBRERO 25 V to MARZO 5 S
Rendición de cuentas a la ciudadanía (deliberación pública) | bar: MARZO 6 D to MARZO 11 V
Publicar el video de la deliberación pública durante 14 días | bar: MARZO 12 S to MARZO 25 V
Apertura de canal virtuales para receptar opiniones, sugerencias y aportes ciudadanos a los resultados presentados en la dliberación pública. | bar: MARZO 12 S to MARZO 25 V
Elaboración y aprobación acta de Audiencia Pública (incorporación de aportes ciudadanos al informe) | bar: MARZO 26 S to MARZO 27 D
Publicación de documentos fase 2 | bar: MARZO 27 D to MARZO 28 L
3 | PRESENTACION ENTREGA DEL INFORME DEFINITIVO AL CPCCS | bar: ENERO 12 M to MARZO 31 J
Registro y presentación del informe de rendición de a través del sistema del CPSCC | bar: ABRIL 4 L to ABRIL 8 V
Subir informe final a la página WEB del MDG | bar: ABRIL 9 S to ABRIL 12 M
4 | EVALUACIÓN
Consejo y Ciudadanía evaluarán el informe definitivo
CPCCS Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
MDG Ministerio de Gobierno
Elaboración: Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica

## Hoja1
CRONOGRAMA PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 2021
FASE | ACTIVIDADES | ENERO | [8 empty] | FEBRERO | [27 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
0 | ORGANIZACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL
Organización de documentación CPCCS lineamientos
Designación de responsables del proceso de rendición de cuentas por parte Ministra de Gobierno | bar: ENERO 27 J
Delegación, conformación y convocatoria del equipo responsable del proceso de rendición de cuentas | bar: ENERO 27 J to ENERO 28 V
Elaboración de la programación, lineamientos | bar: ENERO 26 M to ENERO 28 V
Reunión de trabajo con los funcionarios designados de las Unidades del MDG. | bar: ENERO 28 V
Elaboración de acta de reunión con funcionarios del MDG (firmas) | bar: ENERO 28 V to ENERO 31 L
Coordinar con las unidades responsables la creación en el portal del MDG el espacio para el proceso de rendición de cuentas | bar: ENERO 26 M to ENERO 27 J; ENERO 31 L
Habilitar canal de comunicación (virtual) para recepción de temas que la ciudadanía requiera conocer en el informe de rendición de cuentas. | bar: ENERO 31 L
Elaboración y entrega de matrices, informe gestión de unidades texto y ppt de información por unidades a DPYS | bar: ENERO 26 M to ENERO 31 L
Revisión de información de unidades | bar: ENERO 31 L
Publicación de documentos de verificación de la fase 0 | bar: ENERO 31 L
1 | ELABORACION DE INFORMES TÉCNICOS Y LÚDICOS PRELIMINARES
Levantamiento periódico de información de cada unidad del MDG | bar: ENERO 23 D to ENERO 30 D
Consolidación de información para formulario CPCCS y PPT) | bar: ENERO 23 D to FEBRERO 1 M
Habilitar canal de comunicación (virtual) para recepción de temas que la ciudadanía requiera conocer en el informe de rendición de cuentas. | bar: FEBRERO 1 M to FEBRERO 6 D
Inscripción del MDG en la plataforma de CPCCS | bar: FEBRERO 1 M to FEBRERO 15 M
Reunión con equipo técnico DPyS para reasignar informes de unidades | bar: FEBRERO 2 M
Revisión equipo técnico DPYS de información de unidades y ciudadanía | bar: FEBRERO 3 J to FEBRERO 6 D
Convocatoria para la reunión con los delegados para revisar y socializar la información y socializar
Reunión con los delegados para revisar y socializar la información
Enviar observaciones a unidades | bar: FEBRERO 7 L
Recepción de información con las observaciones corrgegidas por las undiades (de existir) | bar: FEBRERO 8 M to FEBRERO 9 M
Elaboración informe lúdico y técnico preliminar del MDG | bar: FEBRERO 7 L to FEBRERO 15 M
Envío para aprobación del informe preliminar a despacho | bar: FEBRERO 16 M
Ajustes observaciones despacho | bar: FEBRERO 17 J to FEBRERO 19 S
Aprobación de informe preliminar | bar: FEBRERO 20 D to FEBRERO 23 M
Publicación del Informe preliminar y formulario excel en la página WEB del MDG | bar: FEBRERO 24 J to FEBRERO 25 V
2 | DELIBERACIÓN PÚBLICA
Convocatoria a reunión del equipo responsable y participantes en el evento público, para las coordinaciones de la deliberación pública | bar: FEBRERO 24 J
Reunión con el equipo técnico responsable (DCS, despachoy TICS) para coordinar el proceso de la difusión de deliberación pública | bar: FEBRERO 24 J
Difusión y publicación de la convocatoria para la presentación de rendición de cuentas a la ciudadanía | bar: FEBRERO 25 V to MARZO 5 S
Rendición de cuentas a la ciudadanía (deliberación pública) | bar: MARZO 6 D to MARZO 11 V
Publicar el video de la deliberación pública durante 14 días | bar: MARZO 12 S to MARZO 25 V
Apertura de canal virtuales para receptar opiniones, sugerencias y aportes ciudadanos a los resultados presentados en la dliberación pública. | bar: MARZO 12 S to MARZO 25 V
Elaboración y aprobación acta de Audiencia Pública (incorporación de aportes ciudadanos al informe) | bar: MARZO 26 S to MARZO 27 D
Publicación de documentos fase 2 | bar: MARZO 27 D to MARZO 28 L
3 | PRESENTACION ENTREGA DEL INFORME DEFINITIVO AL CPCCS | bar: ENERO 23 D to MARZO 31 J
Registro y presentación del informe de rendición de a través del sistema del CPSCC | bar: ABRIL 4 L to ABRIL 8 V
Subir informe final a la página WEB del MDG | bar: ABRIL 9 S to ABRIL 12 M
4 | EVALUACIÓN
Consejo y Ciudadanía evaluarán el informe definitivo
CPCCS Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
MDG Ministerio de Gobierno
Elaboración: Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica
1 | ELABORACION DE INFORMES TÉCNICOS Y LÚDICOS PRELIMINARES
Levantamiento periódico de información de cada unidad del MDG | bar: ENERO 26 M to FEBRERO 1 M
Consolidación de información para formulario CPCCS y PPT) | bar: FEBRERO 1 M to FEBRERO 5 S
Habilitar canal de comunicación (virtual) para recepción de temas que la ciudadanía requiera conocer en el informe de rendición de cuentas. | bar: FEBRERO 1 M to FEBRERO 7 L
Inscripción del MDG en la plataforma de CPCCS | bar: FEBRERO 1 M to FEBRERO 15 M
Reunión con equipo técnico DPyS para reasignar informes de unidades | bar: FEBRERO 1 M
Revisión equipo técnico DPYS de información de unidades y ciudadanía | bar: FEBRERO 1 M to FEBRERO 2 M
Convocatoria para la reunión con los delegados para revisar y socializar la información y socializar
Reunión con los delegados para revisar y socializar la información
Enviar observaciones a unidades | bar: FEBRERO 3 J to FEBRERO 6 D
Recepción de información con las observaciones corrgegidas por las undiades (de existir) | bar: FEBRERO 7 L
Elaboración informe lúdico y técnico preliminar del MDG | bar: FEBRERO 7 L to FEBRERO 15 M
Envío para aprobación del informe preliminar a despacho | bar: FEBRERO 16 M
Ajustes observaciones despacho | bar: FEBRERO 17 J to FEBRERO 19 S
Aprobación de informe preliminar | bar: FEBRERO 20 D to FEBRERO 23 M
Publicación del Informe preliminar y formulario excel en la página WEB del MDG | bar: FEBRERO 24 J to FEBRERO 25 V
2 | DELIBERACIÓN PÚBLICA
Convocatoria a reunión del equipo responsable y participantes en el evento público, para las coordinaciones de la deliberación pública | bar: FEBRERO 24 J
Reunión con el equipo técnico responsable (DCS, despachoy TICS) para coordinar el proceso de la difusión de deliberación pública | bar: FEBRERO 24 J
Difusión y publicación de la convocatoria para la presentación de rendición de cuentas a la ciudadanía | bar: FEBRERO 25 V to MARZO 7 L
Rendición de cuentas a la ciudadanía (deliberación pública) | bar: MARZO 6 D to MARZO 17 J
Publicar el video de la deliberación pública durante 14 días | bar: MARZO 12 S to MARZO 25 V
Apertura de canal virtuales para receptar opiniones, sugerencias y aportes ciudadanos a los resultados presentados en la dliberación pública. | bar: MARZO 12 S to MARZO 25 V
Elaboración y aprobación acta de Audiencia Pública (incorporación de aportes ciudadanos al informe) | bar: MARZO 26 S to MARZO 27 D
Publicación de documentos fase 2 | bar: MARZO 27 D to MARZO 28 L
3 | PRESENTACION ENTREGA DEL INFORME DEFINITIVO AL CPCCS | bar: ENERO 23 D to MARZO 31 J
Registro y presentación del informe de rendición de a través del sistema del CPSCC | bar: ABRIL 4 L to ABRIL 8 V
Subir informe final a la página WEB del MDG | bar: ABRIL 9 S to ABRIL 12 M
4 | EVALUACIÓN
Consejo y Ciudadanía evaluarán el informe definitivo
CPCCS Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
| MDG Ministerio de Gobierno | ENERO 23 D: Elaborado; FEBRERO 11 V: Revisado
Elaboración: Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica

## Hoja3 (hidden)
HOJA DE RUTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 2021
FASE | ACTIVIDADES | [9 empty] | FEBRERO | [27 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
0 | ORGANIZACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL
Designación de responsables del proceso de rendición de cuentas por parte del Ministro de Gobierno
Delegación, conformación y convocatoria del equipo responsable del proceso de rendición de cuentas
Elaboración de la programación, lineamientos
Reunión de trabajo con los funcionarios designados de las Unidades del MDG.
Elaboración de acta de reunión con funcionarios del MDG | bar: 23 D to 24 L
Coordinar la creación en el portal del MDG el espacio para el proceso de rendición de cuentas | bar: 23 D to 25 M
Elaboración y entrega de matrices, informe gestión de unidades texto y ppt de información por unidades a DPYS
Publicación de documentos d verificación de la fase 0 | bar: 26 M to 27 J
1 | ELABORACION DE INFORMES TÉCNICOS Y LÚDICOS PRELIMINARES
Levantamiento periódico de información de cada unidad del MDG | bar: 23 D to 30 D
Consolidación de información para formulario CPCCS y PPT) | bar: 23 D to FEBRERO 1 M
Habilitar canal de comunicación (virtual) para recepción de temas que la ciudadanía requiera conocer en el informe de rendición de cuentas. | bar: FEBRERO 1 M to FEBRERO 6 D
Inscripción del MDG en la plataforma de CPCCS | bar: FEBRERO 1 M to FEBRERO 15 M
Reunión con equipo técnico DPyS para reasignar informes de unidades | bar: FEBRERO 2 M
Revisión equipo técnico DPYS de información de unidades y ciudadanía | bar: FEBRERO 3 J to FEBRERO 6 D
Convocatoria para la reunión con los delegados para revisar y socializar la información y socializar
Reunión con los delegados para revisar y socializar la información
Enviar observaciones a unidades | bar: FEBRERO 7 L
Recepción de información con las observaciones corrgegidas por las undiades (de existir) | bar: FEBRERO 8 M to FEBRERO 9 M
Elaboración informe lúdico y técnico preliminar del MDG | bar: FEBRERO 7 L to FEBRERO 15 M
Envío para aprobación del informe preliminar a despacho | bar: FEBRERO 16 M
Ajustes observaciones despacho | bar: FEBRERO 17 J to FEBRERO 19 S
Aprobación de informe preliminar | bar: FEBRERO 20 D to FEBRERO 23 M
Publicación del Informe preliminar y formulario excel en la página WEB del MDG | bar: FEBRERO 24 J to FEBRERO 25 V
2 | DELIBERACIÓN PÚBLICA
Convocatoria a reunión del equipo responsable y participantes en el evento público, para las coordinaciones de la deliberación pública | bar: FEBRERO 24 J
Reunión con el equipo técnico responsable (DCS, despachoy TICS) para coordinar el proceso de la difusión de deliberación pública | bar: FEBRERO 24 J
Difusión y publicación de la convocatoria para la presentación de rendición de cuentas a la ciudadanía | bar: FEBRERO 25 V to MARZO 5 S
Rendición de cuentas a la ciudadanía (deliberación pública) | bar: MARZO 6 D to MARZO 11 V
Publicar el video de la deliberación pública durante 14 días | bar: MARZO 12 S to MARZO 25 V
Apertura de canal virtuales para receptar opiniones, sugerencias y aportes ciudadanos a los resultados presentados en la dliberación pública. | bar: MARZO 12 S to MARZO 25 V
Elaboración y aprobación acta de Audiencia Pública (incorporación de aportes ciudadanos al informe) | bar: MARZO 26 S to MARZO 27 D
Publicación de documentos fase 2 | bar: MARZO 27 D to MARZO 28 L
3 | PRESENTACION ENTREGA DEL INFORME DEFINITIVO AL CPCCS | bar: 23 D to MARZO 31 J
Registro y presentación del informe de rendición de a través del sistema del CPSCC | bar: ABRIL 4 L to ABRIL 8 V
Subir informe final a la página WEB del MDG | bar: ABRIL 9 S to ABRIL 12 M
4 | EVALUACIÓN
Consejo y Ciudadanía evaluarán el informe definitivo
CPCCS Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
MDG Ministerio de Gobierno
Elaboración: Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica