## Acta de Reunión
| POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR |  | SUBCOMANDO GENERAL DE POLICÍA
ACTA DE REUNIÓN
SCG | # DE ACTA: | 2 | HORA INICIO: | 15h00 | HORA FIN: | 17h10
AÑO: | MES: | DIA: | UNIDAD O DEPARTAMENTO: |  | PLANIFICACIÓN
LIDER DE LA REUNIÓN: | CPTN SANTIAGO PONCE CORREA |  |  |  | TIPO DE TRABAJO
ANTECEDENTES: | Oficio Nro. PN-SCG-PLANF-QX-2022-0081-O Quito, D.M., 02 de febrero DEL 2022 |  |  |  | ASESORAMIENTO:
[5 empty] | REUNIÓN DE TRABAJO: |  | X
COMITÉ INSTITUCIONAL:
DESARROLLO DE LA AGENDA
TEMA REFERENTE A: |  | RENDICION DE CUENTAS 2021
RESUMEN DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A la reunión asistieron, un delegado del Departamento de Planificacción y TICs, del Ministerio de Gobierno. Dirección General de Seguridad Ciudadana y Orden Público Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica. Dirección Nacional de Comunicación Estratégica. Dirección Nacional de Policía Comunitaria. Con quienes se analizó los parametros con los cuales se esta planificando el desarrollo de la Rendición de Cuentas del año 2021 de mi Comandante General conjuntamente con el Ministerio de Gobierno.
COMPROMISOS ADQUIRIDOS:
SUB-TEMA |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA TERMINO | DOCUMENTO DE RESPALDO
1. -Realizar la invitación a la ciudadania para que se conecte a la Rendiciòn de Cuentas del año 2021, la misma que se transmitira el dia Jueves 10 de marzo del 2021 por el canal facebook live en vivo. |  |  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO |  | JUEVES 03 DE MARZO DEL 2022 | INVITACÓN A LA CIUDADANIA PARA QUE SE CONECTEN A LA TRANSMISIÓN DE RENDICION DE CUENTAS
2.- Coordinar y reservar la Sala de Crisis el dia lunes 7 de marzo y miercoles 09 de marzo del 2022 a las 09h00 am para realizar las pruebas de conectividad de la Rendición de Cuentas. |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO |  | LUNES 07 DE MARZO DEL 2022 | OFICIO QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN
3.- Convocar a una reuniòn el dia lunes 7 de marzo y miercoles 09 de marzo del 2022 a las 09 am. |  |  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DEL SUBCOMANDO GENERAL |  | LUNES 07 DE MARZO DEL 2022 | OFICIO QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN
4.- Realizar las coordinaciones para utilizar la Sala de Crisis el dia jueves 10 de marzo del 2022 a las 08 am para realizar la Rendición de Cuentas 2021. |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO |  | JUEVES 10 DE MARZO DEL 2022 | OFICIO QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN CON EL LINK DEL VIDEO
5.- Enviar los recursos que se describen a continuación al Departamento de Planificación y Comunicación social del MDG con la finalidad de que se sirvan gestionarlos para la realización de la Rendición de Cuentas: Capturadora de Video HDMI a USB 3.0 full HD 1080p 60fps. Cables HDMI blindado de 30m de largo |  |  | DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA DE LA P.N. |  | JUEVES 03 DE MARZO DEL 2022 | OFICIO QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN, CON EL LINK DEL VIDEO
6.- Coordinar con el MDG para tener el mismo formato de la presentaciòn de Rendiciòn de Cuentas y modificar la presentacón de acuerdo a las observaciones realizadas en la reunion mantenida. |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO |  | JUEVES 03 DE MARZO DEL 2022 | OFICIO QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN
7.- Verificar y tener listo el video que sera trasmitido en la Rendición de Cuentas, asi como también subir la invitación a la Pagina Oficial de la P.N. |  |  | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA P.N. |  | JUEVES 03 DE MARZO DEL 2022 | OFICIO QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN
8.-Proporcionar el Maestro de Ceremonias y Moderador, asi como también realizar las respectivas coordinaciones para el evento de Rendicón de Cuentas 2021 a desarrollarse el día jueves 10 de marzo del 2022 a las 09h00 am. |  |  | DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO DE LA P.N. |  | JUEVES 03 DE MARZO DEL 2022 | OFICIO QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN
9.- Asistir a las reuniones en el Subcomando General el día lunes 7 de marzo y miercoles 09 de marzo del 2022 a las 09h00 am. |  |  | MDG - DGSCOP - DIRPLAN - DNCOE - DNPC - PROTOCOLO |  | LUNES 07 DE MARZO y MIERCOLES 09 DE MARZO DEL 2022 | OFICIO QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN
FECHA DE PROXIMA REUNIÓN: |  | lunes 7 de marzo y miercoles 09 de marzo del 2022 a las 10 am
OBSERVACIONES: |  | S:N.
Para constancia de la conformidad de la presente acta y de aceptación de los miembros de la Reunión, se anexa la lista de asistencia

## AR Lado 2
ASISTENTES - PARTICIPANTES
N° | UNIDAD O DEPENDENCIA | NOMBRE-APELLIDO | GRADO Y/O CARGO | E-mail | TELÉFONO | FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15