## Hoja1
Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control para Enfermedades No transmisibles, Salud Mental y Fenómeno Socioeconómico de las Drogas HOJA DE RUTA DE CONSTRUCCIÓN DE LA POLITICA NACIONAL DE SALUD MENTAL (PNSM) 2023-2028
N° | Entregable / Actividad | Fecha inicio: 02/02/2023 |  | Fecha fin: 05/05/2023 |  | Fecha de inicio: 5/04/2023 |  |  |  | Fecha de fin: 09/06/2023 |  |  |  | Fecha de inicio: 21/06/2023 | [7 empty] | Fecha de fin: 08/11/2023 | [7 empty] | Fecha de inicio: 15/11/2023 |  |  |  | Fecha de fin: 04/12/2023 |  |  |  | Responsables | Producto
|  | No debe durar mas de 1 mes |  |  |  | No deberia durar mas de 2 meses | [7 empty] | Debería durar entre 3 y 4 meses | [15 empty] | No deberia durar mas de 2 meses
|  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS | [7 empty] | SEMANAS | [15 empty] | SEMANAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Preparación | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4; SEMANAS 9 to SEMANAS 12
1.1. | Elaboración de Informe técnico de justificación de necesidad de formulación de la Política Nacional de Salud Mental (PNSM) | SEMANAS 1: 2 feb | Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control para Enfermedades No transmisibles, Salud Mental y Fenómeno Socioeconómico de las Drogas (DNEPCENTSMFSD) | Informe técnico de Justificación de Necesidad de PNSM suscrito por la dirección requiriente
1.2 | Elaboración del Baremo de la PNSM | SEMANAS 1: 2 feb | DNEPCENTSMFSD | Baremo incluido en Informe técnico de PNSM suscrito por la dirección requirente
1.3 | Solicitud de inclusión en agenda regulatoria e la PNSM | SEMANAS 1: 2 feb | DNEPCENTSMFSD | Solicitud de inclusión de PNSM en agenda regulatoria
1.4 | Revisión de la solicitud de inclusión de PNSM | SEMANAS 2: 3 mar | Dirección Nacional de Políticas, Normatividad y Modelamiento de Salud (DNPNMS) | Oficialización de inclusión de PNSM en Agenda regulatoria
1.5 | Elaboración del Informe técnico de justificación de formulación de la PNSM a ser enviada a la Secretaría Nacional de Planificación | SEMANAS 2: 25 mar | DNEPCENTSMFSD | Informe técnico elaborado y enviado a la DNPMS.
| Revisión del Informe técnico de justificación de formulación de la PNSM a ser enviada a la Secretaría Nacional de Planificación y emisión de aportes a la DNEPCENTSMFSD | SEMANAS 2: 25 mar | Dirección Nacional de Políticas, Normatividad y Modelamiento de Salud (DNPNMS) | Informe técnico revisado
1.6 | Elaboración de oficio dirigido a la Secretaría Nacional de Planificación | SEMANAS 3: 10 abr | Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud | Oficio enviado a la Secretaría Nacional de Planificación
1.7 | Propuesta del Índice detallado de la polítIca | SEMANAS 2: 27 mar | DNEPCENTSMFSD | Índice detallado del documento final
1.8 | Conformación de equipos | SEMANAS 2: 31 mar; SEMANAS 3: 28 abril | DNEPCENTSMFSD | Inventario equipo técnico y políticos
1.9 | Análisis y conformación de actores : técnicos, políticos, académicos, sociedad civil, | SEMANAS 2: 31 mar | DNEPCENTSMFSD | Ficha de los actores
1.10 | Generación de espacios de participación ciudadana ( entrevistas y grupos focales a usuarios y familiares de personas con trastornos mentales) | SEMANAS 2: 20 mar; SEMANAS 3: 14 abr | DNEPCENTSMFSD | Invitación para la identificación de delegados del consejo sectorial de salud
| Recopilación de experiencias existosas sobre la construcción de políticas de salud mental en la región de sudamerica | SEMANAS 2: 20 mar; SEMANAS 3: 28 abril | DNEPCENTSMFSD | Documento informe de evidencia sobre mejores prácticas en formulación de Políticas de Salud Mental
1.11 | Revisión de insumos (normativo, marco teórico, intervenciones, resultados, etc). | SEMANAS 4: 5 may | DNEPCENTSMFSD | Documento preliminar: marco teórico, conceptual, mejores prácticas en políticas públicas de salud mental
[6 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | Diagnóstico | [37 empty] | Análisis situacional final
2.1. | Mesas de trabajo con instituciones del Estado, sociedad civil y usuarios para construcción de árbol de problemas |  |  |  |  | 5: 5 abr; 6: 20 abr | [24 empty] | DNEPCENTSMFSD | Primer borrador. Este documento debe incluir: listado de problemas, metodología de priorización, listado de problemas priorizados)
2.2 | Priorización y definición del problema principal |  |  |  |  | 6: 20 abr | [24 empty] | DNEPCENTSMFSD
2.3. | Elaboración del borrador del análisis situacional (Este apartado debe incluir dos enfoques: derechos humanos, y enfoque territorial). |  |  |  |  | 6: 20 abr | [24 empty] | DNEPCENTSMFSD
2.4 | Envió del documento borrador a la Dirección Nacional de Políticas, Normatividad y Modelamiento de Salud |  |  |  |  | 6: 20 abr | [24 empty] | DNEPCENTSMFSD | Reporte de inclusión o rechazo de observaciones.
2.5 | Taller de revisión Interna MSP |  |  |  |  | 9: 12 mayo | [24 empty] | DNEPCENTSMFSD | Reporte de inclusión o rechazo de observaciones al documento borrado de PNSM
2.6 | Taller de revisión interna con el Consejo Ciudadano Sectorial de Salud |  |  |  |  | 10: 19 mayo | [24 empty] | DNEPCENTSMFSD | Reporte de inclusión o rechazo de observaciones
2.7 | Revisión de documento preliminar de la PNSM, por MSP, SNP y VR |  |  |  |  | 11: 31 mayo | [24 empty] | Ministerio de Salud Pública Secretaría Nacional de Planificación (SNP) Vicepresidencia de la República (VR) | Documento revisado con o sin observaciones. Este documento debe incluir: listado de problemas, metodología de priorización, listado de problemas priorizados)
| Inclusión de observaciones al documento borrador de la PNSM |  |  |  |  | 12: 2 junio | [24 empty] | DNEPCENTSMFSD | Reporte de inclusión o rechazo de observaciones al documento borrado de PNSM
2.8 | Aprobación del diagnóstico situacional |  |  |  |  | 12: 15 junio | [24 empty] | Viceministerio de Gobernanza Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud DNEPCENTSMFSD | Documento aprobado de PNSM, este documento debe incluir: listado de problemas, metodología de priorización, listado de problemas priorizados)
[14 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
3 | Propuesta | [37 empty] | Propuesta
3.1 | Análisis y evaluación de buenas prácticas de política pública internacional | [12 empty] | 13: 21 junio | [8 empty] | DNEPCENTSMFSD | Matriz de las mejores prácticas de la política pública
3.3 | Evaluación de estrategias de intervención exitosas. Uso de GRADE o SUPPORT | [12 empty] | 15: 7 julio | [8 empty] | DNEPCENTSMFSD | Documento que incluya: Listado de alternativas de solución, metodología de priorización y listado de alternativas priorizadas
3.4 | Taller de análisis del comportamiento de las estrategias a futuro | [12 empty] | 16: 14 julio | [8 empty] | DNEPCENTSMFSD | Propuesta con escenarios futuros según las estrategias identificadas.
3.5 | Elaboración de policy brief | [12 empty] | 17: 21 julio | [8 empty] | DNEPCENTSMFSD | Policy brief
3.6 | Envió del documento borrador a la Dirección Nacional de Políticas, Normatividad y Modelamiento de Salud | [12 empty] | 25: 25 Agosto | [8 empty] | Dirección Nacional de Políticas, Normatividad y Modelamiento de Salud | Documento con o sin observaciones
| Resolución de observaciones | [12 empty] | 27: 7 septiembre | [8 empty] | DNEPCENTSMFSD | Documento preliminar con observaciones incorporadas.
3.7 | Taller de revisión interna referente al presupuesto referencial. | [12 empty] | 28: 13 septiembre | [8 empty] | Dirección Nacional de Economía de la Salud y Sostenibilidad del Sistema y la DNEPCENTSMFSD | Presupuesto referencial se debe diferenciar Gasto corriente o gasto de inversión y mantener los valores dentro del techo.
3.8 | Taller de revisión interna con el Consejo Ciudadano Sectorial de Salud | [29 empty] | 28 septiembre | [6 empty] | DNEPCENTSMFSD | Reporte de inclusión o rechazo de observaciones
3.9 | Elaboración de documento propuesta PNSM | [30 empty] | 18 octubre | [5 empty] | DNEPCENTSMFSD | Borrador de la propuesta de política, este documento debe incluir: la problemática, soluciones alternativas, objetivos, estrategias, acciones, indicadores, metas y presupuesto. Los indicadores y metas deben estar alineados al Plan Nacional de desarrollo, Plan sectorial de salud, Plan Decenal de Salud, entre otros.
3.10 | Taller de revisión de la propuesta PNSM | [31 empty] | 1ro noviembre |  |  |  |  | Ministerio de Salud Secretaría Nacional de Planificación Vicepresidencia de la República | Documento revisado con o sin observaciones.
3.11 | Taller de revisión equipo político | [32 empty] | 8 noviembre |  |  |  | Equipo Político MSP | Consenso del documento final propuesta (aprobación)
[30 empty] | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
4 | Validación y Aprobación | [36 empty] | Líderes MSP | Documento final oficializado y expedido con AM
4.1 | Validación Interna | [28 empty] | 8 noviembre 33: 15 nov | DNEPCENTSMFSD | Acta de validación interna
4.2 | Validación Externa Sistema Nacional de Salud | [28 empty] | 8 noviembre 33: 17 nov | DNEPCENTSMFSD | Acta de validación externa
4.3 | Validación Externa SNP | [28 empty] | 8 noviembre 34: 24 nov | DNEPCENTSMFSD Secretaría Nacional de Planificación | Acta de validación externa
4.4 | Elaboración de Informe técnico de solicitud de elaboración de Acuerdo Ministerial | [28 empty] | 8 noviembre 34: 30 nov | DNEPCENTSMFSD | Informe técnico de solicitud de elaboración de Acuerdo Ministerial sumillado
4.5 | Aprobación | [28 empty] | 8 noviembre 35: 4 dic | Ministro/a de Salud Pública | Acuerdo Ministerial